# 🎯 Entregable — Líder del Proyecto

Integrante: Esteban Merlano Roles: Líder / Director del Proyecto · Backend Lead · Encargado del despliegue a producción Proyecto: Muelle Digital

## 1. Resumen ejecutivo

Muelle Digital es una plataforma web tipo marketplace que centraliza la oferta de experiencias ecoturísticas fluviales en Barrancabermeja (avistamiento de manatíes, pesca artesanal, paseos en canoa, aviturismo). Conecta a turistas con guías y pescadores locales verificados, permitiendo reservar, pagar en línea y calificar experiencias, con el punto de encuentro geolocalizado en un mapa.

Problema: el ecoturismo fluvial es informal: no hay un canal centralizado de reservas, ni precios claros, ni mecanismos de confianza, ni pagos digitales.

Solución entregada (MVP): catálogo con filtros, reservas con control de cupos, pagos reales con Stripe (modo test), sistema de reseñas en tiempo real, verificación de guías por el administrador y panel de control total para el admin.

## 2. Objetivos y alcance

Objetivo general: desarrollar una plataforma fullstack que formalice y organice el ecoturismo fluvial mediante reservas y pagos digitales.

Objetivos específicos cumplidos:

- ✅ Reservas digitales con control de cupos.

- ✅ Pagos en línea (Stripe + Nequi/Daviplata simulados).

- ✅ Sistema de reputación (reseñas 1–5 en tiempo real).

- ✅ Geolocalización del punto de encuentro (mapas).

- ✅ Formalización: verificación de guías con aprobación del admin.

## 3. Plan de proyecto — Cronograma con hitos

gantt     title Muelle Digital — Cronograma (8 semanas)     dateFormat  YYYY-MM-DD     section Definición     Historias de usuario y roles      :done, s1, 2026-04-06, 7d     section Arquitectura     Modelo de datos + Figma + Stack   :done, s2, 2026-04-13, 7d     section Sprints     Sprint 1: Login + DB + base       :done, s3, 2026-04-20, 7d     Sprint 2: Experiencias + reservas :done, s4, 2026-04-27, 7d     Sprint 3: Reseñas + pagos + mapas :done, s5, 2026-05-04, 7d     Sprint 4: Panel admin + UI        :done, s6, 2026-05-11, 7d     section Calidad     QA + Code Review                  :done, s7, 2026-05-18, 7d     section Entrega     Documentación + despliegue + demo :active, s8, 2026-05-25, 7d

| Semana | Hito | Dependencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Historias de usuario, roles, repositorio | — | ✅ |
| 2 | Diagrama ER, prototipo, stack definido | Semana 1 | ✅ |
| 3 | Login + conexión a NeonDB + estructura | Semana 2 | ✅ |
| 4 | CRUD de experiencias + reservas | Semana 3 | ✅ |
| 5 | Reseñas en tiempo real + pagos + mapas | Semana 4 | ✅ |
| 6 | Panel admin + verificación de guías + UI | Semana 5 | ✅ |
| 7 | Pruebas funcionales y de seguridad + Code Review | Semana 6 | ✅ |
| 8 | README, manual, despliegue y sustentación | Semana 7 | 🔄 |

## 4. Asignación de recursos y responsabilidades

| Persona | Rol | Responsabilidad principal | Herramientas |
| --- | --- | --- | --- |
| Esteban Merlano | Líder + Backend + Deploy | API, autenticación, pagos, despliegue, gestión | Node/Express, Stripe, Vercel, ClickUp |
| Keyner Trujillo | Frontend | Pantallas, UX, consumo de API | React, Vite, Tailwind |
| Andres Rangel | Base de Datos | Modelo ER, diccionario, seguridad de datos | PostgreSQL, NeonDB |
| Jhon Escobar | QA | Pruebas funcionales/seguridad, reporte de bugs | Postman, checklist, Git PRs |

Matriz RACI (resumen): el Líder es Responsable/Aprobador de la integración; cada rol es Responsable de su área; todos Consultados en decisiones de arquitectura.

## 5. Análisis de riesgos y mitigación

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fuga de datos sensibles (credenciales) | Media | Alto | Contraseñas con bcrypt, JWT, claves en .env (no en Git), acceso por rol |
| R2 | Caída del servicio de mapas gratuito | Baja | Medio | MapLibre permite cambiar de proveedor de tiles en 1 línea |
| R3 | Costos inesperados de infraestructura | Baja | Medio | Uso de planes gratuitos (Neon, Vercel, OpenFreeMap, Stripe test) |
| R4 | Integración de pagos falla | Media | Alto | Confirmación doble (webhook + verificación de sesión); modo test |
| R5 | Desalineación del equipo | Media | Medio | Daily de 15 min, ClickUp, PRs obligatorios |
| R6 | Pérdida de código | Baja | Alto | Git + GitHub, ramas protegidas (GitFlow) |

## 6. Presupuesto estimado

Proyecto académico con infraestructura en planes gratuitos. Se estima el costo equivalente de mercado.

| Concepto | Detalle | Costo (académico) | Costo equivalente mercado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mano de obra | 4 personas × 8 semanas × ~8 h/sem ≈ 256 h | $0 (estudiantes) | ~$6.400.000 COP (≈ $25k COP/h) |
| Base de datos | NeonDB free tier | $0 | ~$0–$19 USD/mes |
| Hosting | Vercel Hobby | $0 | ~$0–$20 USD/mes |
| Mapas | OpenFreeMap / OSM | $0 | $0 |
| Pasarela de pago | Stripe (test) | $0 | 2.9% + comisión por transacción (prod) |
| Dominio (opcional) | .com | $0 (subdominio Vercel) | ~$12 USD/año |
| Total proyecto |  | $0 | ≈ $6.4M COP (valor del trabajo) |

## 7. Documentación de gestión (software de gestión)

- Herramienta: ClickUp (tablero Kanban). Configuración, columnas y entregables por semana en 05-CLICKUP-entregables-semanales.md.

- Métricas de seguimiento: nº de tarjetas por estado, cumplimiento de hitos por semana, % de HU completadas (13/13).

- Reportes de estado: al cierre de cada sprint (qué se hizo, qué sigue, bloqueos).

- Registro de decisiones importantes:

  - Backend en Node/Express (mismo lenguaje que el front, gratis, fácil de desplegar en Vercel).

  - PostgreSQL/Neon sobre Mongo (datos relacionales y normalizados para un marketplace).

  - Sin ORM (SQL parametrizado con pg) para evitar sobreingeniería.

  - Stripe Checkout (hosted) en vez de formularios de tarjeta propios (seguridad/PCI).

## 8. Mi trabajo técnico — Backend (API REST)

Tecnologías: Node.js + Express (ESM), pg (PostgreSQL), jsonwebtoken, bcryptjs, stripe, cors, dotenv.

Arquitectura por capas:

backend/src/ ├── app.js / index.js     ← app Express y arranque ├── config/               ← db.js (pool PostgreSQL), stripe.js ├── middleware/auth.js     ← verificación JWT + control por rol ├── controllers/           ← lógica (auth, experiencias, reservas, ratings, pagos, solicitudes, admin) └── routes/                ← definición de endpoints

Decisiones de seguridad:

- Contraseñas con bcrypt (hash + salt), nunca en texto plano.

- JWT con expiración; middleware requireAuth y requireRole.

- El registro siempre crea rol turista; el rol guia solo lo otorga el admin (no se puede auto-asignar).

- Claves secretas (DB, JWT, Stripe) en .envfuera de Git.

Pagos (Stripe): al crear una experiencia se genera Product+Price; al reservar se crea una Checkout Session; la confirmación es idempotente vía webhook y verificación de sesión. Diseñado para escalar a comisiones por guía (Stripe Connect) — ya se guarda comision por pago.

Documentación de la API (Swagger): la API está documentada con OpenAPI 3 + Swagger UI, accesible de forma interactiva en /api/docs (y el JSON en /api/openapi.json). Cumple el entregable "guía de la API (Swagger)" de la Semana 8.

Detalle completo de endpoints y arquitectura en MUELLE_DIGITAL_MASTER.md §14 y §21.

## 9. Mi trabajo técnico — Despliegue a producción

Objetivo: todo en la nube y gratis.

- Base de datos: NeonDB (PostgreSQL serverless, endpoint pooler ideal para serverless).

- Backend → Vercel como Serverless Function (backend/api/index.js + backend/vercel.json).

- Frontend → Vercel (Vite estático + fallback SPA en frontend/vercel.json).

- Ambientes: desarrollo (local), producción (Vercel). Variables de entorno por ambiente (DATABASE_URL, JWT_SECRET, STRIPE_*, CLIENT_URL).

- CI/CD: despliegue automático de Vercel en cada push a main. (Opcional: GitHub Actions para tests.)

- Monitoreo: logs de Vercel + healthcheck GET /api/health.

## 10. Lecciones aprendidas y recomendaciones

- Acierto: elegir un stack homogéneo (JS en front y back) aceleró el desarrollo.

- Acierto: confirmación doble de pagos hizo el sistema robusto incluso sin webhook en local.

- Mejora: automatizar pruebas (Jest/Playwright) y documentar la API con Swagger.

- Recomendación: migrar a Stripe Connect para repartir pagos a cada guía.

## 🎤 Guion de presentación (3-5 min)

- (30s) "Soy Esteban, líder del proyecto y encargado del backend y el despliegue."

- (2 min) Muestro el plan/cronograma y el tablero de ClickUp; explico la arquitectura del backend y cómo se despliega en Vercel + Neon.

- (1 min) Cómo coordiné al equipo (roles, dailies, PRs) y cómo integré el trabajo de todos.

- (30s) Preguntas: decisiones técnicas (por qué Node, por qué Postgres, seguridad de claves).